## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Planning & SRS | 2018-02-04 | 2018-02-25 | 21
Schedule & task Management | 2018-03-03 | 2018-03-20 | 17
System Engineering | 2018-03-25 | 2018-04-10 | 16
Software design & build | 2018-04-11 | 2018-05-05 | 24
Hardware Design & build | 2018-05-25 | 2018-06-30 | 36
System Testing | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 29
Product refinement | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 29
Product Installation | 2018-09-01 | 2018-09-16 | 15
Documentation | 2018-09-17 | 2018-10-17 | 30
customer survey & feedback | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 12
Final Presentation preparations | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 30